评选项目技术、商务及其他要求
一、服务期限及费用：服务期限一年，6期培训+1期学术年会总费用12万。

二、服务内容

供应商须提供详细的服务方案，包括不限于以下内容：

供应商需负责完成一年内6场眉山市胸外科专科联盟建设专题学术讲座和1场学术年会。内容包含：

1、培训项目总体方案设计及统筹、师资邀约对接及日程安排；

2、协助会议方案制作，课程设计规划；

3、线下会议统筹及综合服务；

4、会议整体设计、提供会议执行反馈包；

5、签到打卡、确保会议高质量开展；

6、社群维护与持续管理。

三、服务成果提交

服务完成后，医院相关职能科室及使用科室按合同约定对供应商提供的服务逐项进行验收，验收合格后出具验收报告，双方在验收记录单上签字确认。

四、服务要求

（一）服务要求

供应商需负责完成一年内6场胸外科专家线下学术讲座和1场联盟年会会议，主要内容方向围绕胸心外科前沿技术、临床诊疗操作等。

培训形式两种：专家学术讲座（90分钟/期），每期1位授课专家线下授课，包含主持人与专家互动、专家与学员互动、答疑、会议增加回放功能；学术年会（12课时/2天/期），共邀请12名专家授课，以线下会议结合线上直播形式，围绕本次会议主题方向授课。

能够保障会议高质量举办，配备充足的团队，响应及时，合同签订后15个工作日内完成项目前期准备工作。

（二）质量要求

1.中选人确保主动策划选题，选题实施前须先与采购人沟通、商定；

2.中选人需要精心准备，合同签订后15个工作日内需提交培训方案和实施计划，每期培训前须与采购人沟通、商定；

3.中选人保证其为提供本合同约定的服务项目所策划的培训相关内容没有侵犯任何第三人的合法权益，任何由该内容和信息引起之争议、法律责任均与采购人无关，且应由中选人自行负责解决并承担相关责任；

4.在本合同执行过程中产生的项目著作权归采购人所有，涉及授课专家个人知识产权归授课专家所有，中选人需保留所有服务项目的相关文件，以备采购人资料存档需要；

5.严禁插入医疗广告、严禁虚假宣传、严禁泄露患者隐私等；

6.中选人在履行本合同过程中，所发生的包括但不限于中选人工伤或中选人派遣人员人身损害或财产损失、造成采购人或第三人人身损害或财产损失等事故（含因事故衍生的责任及费用），均由中选人自行负责解决，并由中选人自行承担所有的经济责任和法律责任；

7.中选人应当对履行本合同过程中的所有培训方案、课程策划、等所有内容均负有保密义务，未经采购人书面许可，不得泄露、自用、许可第三人使用等，且所有作品内容仅限于本合同涉及范围，否则由此产生的所有法律责任和经济责任均由中选人承担。

五、总体服务要求

（一）服务期限：具体实施时间以使用科室通知为准。

（二）服务地点：以合同约定为准。

（三）付款方式：合同签订后30日内预付合同金额的30%，服务完成后并验收合格，支付合同金额的70%。

（四）其余事项以合同约定为准。

